## контракт
Унифицированная форма № КС –2
Код
[6 empty] | по ОКУД | 0322005
Заказчик |  | Администрация муниципального образования сельского поселения "Шергинское" Кабанского района Республики Бурятия, с. Шергино, ул Почтовая. |  |  |  | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик |  | Общество с ограниченной ответственностью "Кабанское дорожное ремонтное строительное управление", Республика Бурятия, с Кабанск, ул.Набережная,44 |  |  |  | по ОКПО | 26059404
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | [5 empty] | по ОКПО
Объект |  | Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги с. Шергино-у. Хандала МО СП "Шергинское" Кабанского района Республики Бурятия.
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
|  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер
[6 empty] | дата | б №
[5 empty] | Вид операций |  | 15.07.2025 г.
|  |  | номер | дата | отчетный период
|  |  | документа | составл. | с | по
|  | А К Т | № 1 | 2025-09-08 | 2025-07-15 | 2025-09-08
приемки выполненных работ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
(субдодряда)_________________________________________________ руб.
номер |  | Наименование работ | номер единичной расценки | Ед-ца измер | выполнение работ
п. п. | позиции сметы |  |  |  | Коли- чество | Цена за единицу | Стоимость работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 90 | Планировка верха земляного полотна | ГЭСНс01-02-016-01 | 1000 м2 | 1.615 | 544.68 | 879.66
2 | 12 прим | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (10 см) | ГЭСНс01-01-006-03 | 100 м2 | 16.1 | 2338.53 | 37650.33
3 |  | щпс С 6, фр 0-20 мм | фссц-02.2.04.04-0002 | м3 | 202.86 | 1829.51 | 371137.4
4 |  | Перевозка щебня автосамосвалами на расстояние до 45 км | ФССЦ пг 03-021 | т | 324.6 | 372.76 | 120997.9
5 | 5 | Уплотнение грунта самоходным катком на пневмоколесном ходу 16 т | ГЭСНс01-01-003-01 | 1000 м2 | 1.61 | 8900.49 | 14329.79
6 | 779 | Розлив вяжущих материалов | ЭСНиЕРр01-02-001-1 | 1 т | 0.48 | 2346.94 | 1126.53
7 |  | битумы нефтяные дорожные | прайс-лист | т | 0.5 | 42000 | 21000
8 | 794 | Устройство асфальтобетонного покрытия из горячей асфальтобетонной смеси: толщина слоя 5 см, ширина укладки до 7,5 м | ЭСНиЕРр01-02-009-1 | 1000 м2 | 1.615 | 92811.3 | 149913.97
9 |  | смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые марка А-16 | калькуляция | т | 195.97 | 6700 | 1312789.46
10 |  | Перевоз а/укладчика до объекта и обратно | фссцпг03-21-03 | 1 техника | 1 | 3751.11 | 3751.11
11 |  | Перевоз катка до объекта и обратно | фссцпг03-21-03 | 1 техника | 1 | 3751.11 | 3751.11
12 |  | Перевозка а/бетонной смеси автосамосвалами на расстояние до 45 км | ФССЦ пг 03-021 | т | 196 | 372.76 | 73060.96
13 |  | Ограждение мест производства работ (временные знаки) | ГЭСН27-09-008-03 | 100 знаков | 0.02 | 575827.01 | 11516.54
14 |  | Итого: |  | рб |  |  | 2121904.76
15 |  | в том числе материалы |  | рб |  |  | 1704926.86
16 |  | Аукционный коэффициент К=0,897666071497 |  | рб |  |  | 1904761.91
17 |  | НДС 5 % |  | рб |  |  | 95238.09
18 |  | Всего с НДС |  | рб |  |  | 2000000
Заказчик |  |  |  | Глава |  |  | В.Ф. Мордовской
М. П. |  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
Подрядчик |  |  |  | Генеральный директор |  |  | С.В. Петров
М. П. |  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи