## контракт
Унифицированная форма КС - 3
Код
[8 empty] | Формат |  |  | по | ОКУД | 0710001
Заказчик: | Администрация муниципального образования сельского поселения "Шергинское" Кабанского района Республики Бурятия. | [9 empty] | по | ОКПО
с. Шергино, ул. Почтовая
Подрядчик: | Общество с ограниченной ответственностью "Кабанское дорожное ремонтное строительное управление" | [9 empty] | по | ОКПО | 26059404
с.Кабанск, ул. Набережная, 44
Объект: | Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги с. Шергино-у. Хандала МО СП "Шергинское" Кабанского района Республики Бурятия.
(наименование, адрес)
[6 empty] | Вид деятельности |  |  |  | по ОКПД
|  |  |  | Договор подряда (контракт) | [6 empty] | Номер |  | б №
[11 empty] | Дата |  | 15.07.2025 г.
Вид операции
|  |  | Номер документа |  | Дата составления |  |  | Отчетный период
[8 empty] | с |  |  | по
|  |  | №1 |  | 2025-09-08 |  |  | 15.07.2025 |  |  | 08.09.2025
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объек-тов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  |  |  | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб
[7 empty] | с начала проведения работ |  |  |  | с начала года |  |  | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6
| Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги с. Шергино-у. Хандала МО СП "Шергинское" Кабанского района Республики Бурятия. | [9 empty] | 2000000 |  |  | 2000000
[7 empty] | Итого |  |  |  | 2000000 |  |  | 2000000
[7 empty] | в том числе НДС 5% |  |  |  | 95238.09 |  |  | 95238.09
Заказчик |  | Глава | [12 empty] | В.Ф. Мордовской
[6 empty] | должность |  |  | подпись | [5 empty] | расшифровка подписи
М. П.
Подрядчик | [7 empty] | Генеральный директор | [6 empty] | С.В. Петров
[6 empty] | должность |  |  | подпись | [5 empty] | расшифровка подписи
М. П.